## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-08-26 | 4 | 2021-08-29 | 108 | 133 | Ongoing | 2021-09-02 | Elaborar documentación | 123.1%
1 | 2021-08-27 | 3 | 2021-08-29 | 108 | 133 | Ongoing | 2021-09-14 | Desarrallo de proyecto en HTML Y CSS | 123.1%
1 | 2021-08-28 | 3 | 2021-08-30 | 108 | 133 | Ongoing | 2021-09-21 | Desarrallo de proyecto en Vue.js | 123.1%
1 | 2021-08-29 | 2 | 2021-08-30 | 108 | 133 | Ongoing | 2021-09-23 | Conexión con base de datos | 123.1%
1 | 2021-08-30 | 2 | 2021-08-31 | 108 | 133 | Ongoing | 2021-09-30 | Testing de la aplicación | 123.1%
1 | 2021-08-31 | 1 | 2021-08-31 | 108 | 133 | Ongoing | 2021-10-01 | Despliegue de la aplicación en heroku | 123.1%
1 | 2021-09-01 | 1 | 2021-09-01 | 108 | 133 | Ongoing | 2021-10-15 | Finalización de la documentación del proyecto | 123.1%
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2021-08-26 | 4 | 2021-08-29 | 4 | 4 | Released | 2021-08-26 | Product Backlook priorizado | 1 | 0%
1 | 2021-08-27 | 4 | 2021-08-30 | 4 | 4 | Released | 2021-08-27 | Repositorio (GitHub) donde integrarán el trabajo | 1 | 0%
1 | 2021-08-28 | 4 | 2021-08-31 | 4 | 4 | Released | 2021-08-28 | Gestión de configuración | 1 | 0%
1 | 2021-08-29 | 4 | 2021-09-01 | 4 | 4 | Released | 2021-08-31 | Historias de usuario a desarrollar en el Sprint 1 | 1 | 0%
1 | 2021-08-30 | 4 | 2021-09-02 | 4 | 5 | Released | 2021-09-04 | Mockups | 1 | 25%
1 | 2021-08-31 | 4 | 2021-09-03 | 4 | 5 | Released | 2021-09-08 | Archivo Documentación de software (Ubicado en la carpeta - Documentacion IEEE diseño manuales - Semana_1) | 1 | 25%
1 | 2021-09-01 | 4 | 2021-09-04 | 4 | 5 | Released | 2021-09-09 | UML Casos de Uso | 1 | 25%
2 | 2021-09-02 | 1 | 2021-09-02 | 4 | 5 | Released | 2021-09-10 | Creación pagina principal | 1 | 25%
2 | 2021-09-03 | 1 | 2021-09-03 | 4 | 5 | Released | 2021-09-11 | Creación pagina de agregar contacto | 1 | 25%
2 | 2021-09-04 | 1 | 2021-09-04 | 4 | 5 | Released | 2021-09-12 | Creación vista de consuta (Vista general) | 1 | 25%
2 | 2021-09-05 | 1 | 2021-09-05 | 4 | 5 | Released | 2021-09-13 | Creación de vista buscar contacto | 1 | 25%
2 | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-06 | 4 | 5 | Released | 2021-09-14 | Creación dee botones "Actualizar y Eliminar". | 1 | 25%
3 | 2021-09-07 | 1 | 2021-09-07 | 4 | 5 | Released | 2021-09-15 | Interfaz de usuario de la vista "Agregar contacto" y "Consulta contacto", ajustada | 1 | 25%
3 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 4 | 5 | Released | 2021-09-16 | Vista "Consulta contacto", vacía y luego se agregan contactos a la vista "Agregar contacto". | 1 | 25%
3 | 2021-09-09 | 1 | 2021-09-09 | 4 | 5 | Released | 2021-09-17 | Vista "Consulta contacto", con algunos contactos agregados incluidos el tutor y luego se eliminan. | 1 | 25%
3 | 2021-09-10 | 1 | 2021-09-10 | 4 | 5 | Released | 2021-09-18 | Contactos agregados y modificaciones realizadas a esos contactos | 1 | 25%
3 | 2021-09-11 | 1 | 2021-09-11 | 4 | 5 | Released | 2021-09-19 | Conexión con la base de datos mongoDB al agregar contactos y muestra de los contactos agregados en la base de datos | 1 | 25%
4 | 2021-09-12 | 1 | 2021-09-12 | 4 | 5 | Released | 2021-09-20 | Se agrega contactos a la base de datos MongoDB. Y se muestra la conexión y los contactos agregados presentando un ejemplo en MongoDB Atlas y MongoDB Compass | 1 | 25%
4 | 2021-09-13 | 1 | 2021-09-13 | 4 | 5 | Released | 2021-09-21 | Eliminación de contactos en la aplicación. También se muestra la eliminación la MongoDB Compass y MongoDB Atlas. | 1 | 25%
4 | 2021-09-14 | 1 | 2021-09-14 | 4 | 5 | Released | 2021-09-22 | Se muestra la actualización de los contactos y su correspondiente actualización en Mongodb. | 1 | 25%
4 | 2021-09-15 | 1 | 2021-09-15 | 4 | 5 | Released | 2021-09-23 | Testing de agregar un objeto JSON a la base de datos y Recuperar la lista de registros | 1 | 25%
4 | 2021-09-16 | 1 | 2021-09-16 | 4 | 5 | Released | 2021-09-24 | El avance consiste en el testing para Recuperar un objeto JSON de la base de datos. El ID del objeto recuperado aparece en las imagenes. | 1 | 25%
5 | 2021-09-17 | 1 | 2021-09-17 | 4 | 5 | Released | 2021-09-25 | Testing de actualización de contacto en la base de datos | 1 | 25%
5 | 2021-09-18 | 1 | 2021-09-18 | 4 | 5 | Released | 2021-09-26 | Testing de eliminación de contactos | 1 | 25%
5 | 2021-09-19 | 1 | 2021-09-19 | 4 | 5 | Released | 2021-09-27 | Despliegue de la aplicación en heroku | 1 | 25%
5 | 2021-09-20 | 1 | 2021-09-20 | 4 | 6 | Released | 2021-09-28 | Actualización de historias de usuario | 1 | 50%
5 | 2021-09-21 | 1 | 2021-09-21 | 4 | 6 | Released | 2021-09-29 | Actualización documento IEEE | 1 | 50%
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 108 | 133
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(B13="",[Incr.]=""),"",B13)
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Done | 3 | 0 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 8 | 0 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 20 | 0 | 1 | Documentacion | Stack: MEVN Front: Vue Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Ongoing | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 1
5 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | Ongoing | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Configuración inicial DevOps
6 | Construccion Incial de MockUps | Planned | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Diseño mockups
7 | Construccion UML casos de uso | Planned | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Desarrollo inicial UML casos de uso de la aplicación
8 | Documento IEEE 29148 | in progress | 8 | 0 | 2 | Documentacion | Llenado preliminar
Proyecto
Académica
Académica
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.